Приложение № 1

к приказу АНО «Агентство развития гражданских инициатив

 Ростовской области»

№ 3 от 29.04.2025

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об оценке результатов реализации общественно значимых программ (проектов) победителей конкурса грантов Губернатора Ростовской области на развитие гражданского общества
в 2023 году**

**1. Основные положения**

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру осуществления оценки результатов реализации общественно значимых программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций – победителей конкурса грантов Губернатора Ростовской области на развитие гражданского общества в 2023 году (далее – победитель конкурса, организация, СО НКО).

1.2. Оценка результатов проектов осуществляется в целях обеспечения эффективности и совершенствования деятельности, связанной с подготовкой и проведением конкурсов, предоставлением субсидий СО НКО (включая информационное сопровождение конкурсов, оказание информационной, консультационной и методической поддержки указанным организациям при разработке и реализации и программ (проектов), проведение независимой экспертизы представленных на конкурс программ (проектов) и их мониторинг),
в том числе формирования у победителей дополнительных стимулов к успешной реализации программ (проектов) и повышению уровня качества реализации общественно значимых программ (проектов).

1.3. В соответствии с настоящим Положением оценке подлежат результаты программ (проектов), реализованных СО НКО с использованием грантов, предоставленных по итогам конкурса, проведенного в 2023 году.

1.4. Оценка результатов реализации программ (проектов) включает, в том числе, следующие процедуры:

1.4.1. Оценка результатов реализованных программ (проектов) комиссией
по приему отчетов о реализации проектов конкурса грантов Губернатора Ростовской области на развитие гражданского общества в 2023 году автономной некоммерческой организации «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области» (далее – комиссия, Организатор конкурса) на основании предоставленной отчетной информации.

1.4.2. Оценка результатов программ (проектов) заинтересованными сторонами: Общественной Палатой Ростовской области, представителями администраций муниципальных округов.

1.4.3. Оценка результатов программ (проектов) на основе мониторинга общественного мнения жителей Ростовской области.

1.4.4. Подведение итогов оценки результатов реализованных программ (проектов).

**2. Оценка результатов реализованных общественно значимых программ (проектов) Организатором конкурса
на основании предоставленной отчетной информации**

2.1. Оценка реализации реализованных программ (проектов), предусмотренная подпунктом 1.4.1 пункта 1.4 раздела 1 настоящего Положения, проводится комиссией и состоит в определении значений базовых показателей мониторинговой оценки результатов программы (проекта) и общего вывода об успешности его реализации.

Данная оценка проводится на основе информации, предоставленной СО НКО в виде аналитического отчета и финансового отчета по форме, установленной договором о предоставлении субсидии, согласно Приложению № 1.

2.2. В части количественных и качественных результатов организация, реализовавшая программу (проект), фиксирует достигнутые за весь срок ее осуществления значения показателей, предусмотренных описанием программ (проекта) путем включения данной информации в аналитический отчет.

2.3. Организация, реализовавшая программу (проект), подтверждает достоверность представленной информации о достигнутых значениях результатов показателей, определенных в соответствии с пунктом 2.1., настоящего Положения, подписанием отчетов о выполнении мероприятий программы (проекта), содержащего указанную информацию.

2.4. В ходе проведения оценки определяется уровень достижения количественных показателей программы (проекта) оценкой «низкий» (1 балл), «средний» (2 балла) или «высокий» (3 балла).

Оценка «высокий» (3 балла) дается уровню достижения количественных показателей программы (проекта) в случае, если в процессе реализации программы количественные показатели превысили запланированные показатели заявкой проекта.

Оценка «средний» (2 балла) дается уровню достижения количественных показателей программы (проекта) в случае, если показатели выполнены в 100% объеме от запланированных показателей в заявке проекта.

Оценка «низкий» (0-1 балл) дается уровню достижения количественных показателей программы (проекта) в случае, если показатели не достигнуты в количестве, запланированном в заявке проекта.

2.5. В ходе проведения оценки определяется уровень достижения качественных показателей программы (проекта) оценкой «низкий», «средний» или «высокий», на основе предоставленных отчетов.

Оценка «высокий» (3 балла) дается уровню достижения качественных показателей программы (проекта) в случае, если в процессе реализации программы качественные показатели измерялись и фиксировались до начала и после окончания реализации мероприятий.

Оценка «средний» (2 балла) дается уровню достижения качественных показателей программы (проекта) в случае, если работа по оценке качественных результатов при реализации мероприятий проектов велась, но на нерегулярной основе.

Оценка «низкий» (0-1 балл) дается уровню достижения качественных показателей программы (проекта) в случае, если программа (проект) не предусматривала оценку достижения качественных показателей, либо качественные показатели программы (проекта) не измеримы и не подтверждены в аналитических отчетах.

2.6. Общая оценка успешности выбирается Организатором конкурса из следующих вариантов, на основе предоставленных отчетов:

проект реализован успешно (3 балла);

проект реализован удовлетворительно (2 балла);

проект реализован неудовлетворительно (0-1 балл).

Оценка «проект реализован успешно» означает, что: организация добросовестно осуществила проект, не допустив отклонений от первоначального замысла, которые привели бы к снижению положительного социального эффекта от проекта; в ходе реализации проекта решалась актуальная и социально значимая проблема, а результаты проекта оказались полезными для целевой группы; информация о проекте была доступна целевой группе, основные мероприятия проекта освещались в средствах массовой информации и (или) в сети «Интернет».

Оценка «проект реализован удовлетворительно» означает, что проект в целом выполнен, значительная часть его результатов достигнута, при этом к качеству проведения отдельных мероприятий и (или) уровню информационной открытости проекта имеются замечания.

Оценка «проект реализован неудовлетворительно» означает, что по итогам выполнения проекта не был получен положительный социальный эффект, запланированные результаты в основном не были достигнуты либо имеются другие существенные замечания к реализации проекта. К оценке «проект реализован удовлетворительно» или «проект реализован неудовлетворительно» заинтересованная сторона должна дать комментарий, обосновывающий выбор такой оценки.

**3. Оценка результатов общественно значимых программ (проектов)**

**заинтересованными сторонами**

3.1. Оценка реализации реализованных программ (проектов), предусмотренная подпунктом 1.4.3 пункта 1.4 раздела 1 настоящего Положения, проводится с привлечением Общественной Палаты Ростовской области, общественных советов в муниципальных образованиях Ростовской области (по территории реализации проекта), представителей администрации муниципальных округов. На данном этапе дополнительно оценивается социальный эффект реализации программы и возможность тиражируемости практики. Результатом мониторинга программ (проектов) заинтересованными сторонами является оценка на основе следующих критериев:

актуальность и социальная значимость проблемы, решаемой в ходе реализации проекта, а результаты оказались полезными (0-3 балла);

уровень привлечения общественности к реализации проекта (0-3 балла);

масштабируемость и (или) тиражируемость проекта (потенциал увеличения масштаба деятельности и (или) распространения положительного опыта, полученного в ходе реализации проекта), а также дополнительные достижения, которыми был отмечен проект или команда его реализующая) (0-3 балла).

3.2. Оценка результатов программ (проектов) заинтересованными сторонами производится путем заполнения формы, предоставленной Организатором конкурса согласно Приложению № 2 и выставления балльной оценки по каждому критерию.

**4. Оценка результатов общественно значимых программ (проектов) на основе мониторинга общественного мнения жителей Ростовской области**

4.1. На основании оценочных мероприятий, проведенных в соответствии

с положением разделов 2, 3 настоящего Положения, формируется перечень реализованных программ (проектов), который размещается на сайте министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области «Гражданский форум Дона» (https://nko.donland.ru) для голосования населения Ростовской области за определенный проект, период проведения которого должен составлять не менее 21 дня.

4.2. О проведении голосования уведомляются жители Ростовской области и муниципальные образования Ростовской области, общественные организации для ознакомления с данной информацией населения региона.

**5. Подведение итогов оценки результатов**

**реализованных общественно значимых общественно значимых программ (проектов)**

5.1. По итогам проведенных оценочных мероприятий СО НКО, набравшие наибольшее количество баллов и получившие наибольшую поддержку от населения Ростовской области, заинтересованных сторон включаются в ТОП – 5 общественно значимых (социальных) проектов (далее – ТОП – 5), который размещается на сайте ростов.гранты.рф и сайте министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты проведения торжественной церемонии награждения лучших программ (проектов) победителей грантов Губернатора Ростовской области на развитие гражданского общества в 2023 году «ТОП – 5 социальных проектов Ростовской области 2023 года».

5.2. Отчет об итогах оценки реализованных программ (проектов) размещается в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, а также на сайте «ростов.гранты.рф».

***Приложение № 1***

к Положению об оценке результатов реализации

 общественно значимых программ (проектов)-победителей конкурса

 грантов Губернатора Ростовской области на развитие гражданского общества в 2023 году

**Оценка результатов реализованных программ (проектов) Организатором конкурса
на основании предоставленной отчетной информации**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***П/П*** | ***Наименование организации*** | ***ОГРН*** | ***Наименование проекта*** | ***Уровень достижения количественных результатов программы (проекта)*** | ***Уровень достижения качественных результатов программы (проекта)*** | ***Общая оценка успешности реализации программы (проекта)*** |
| ***(0-3) балла*** | ***(0-3) балла*** | ***(0-3) балла*** |
|  |  |  |  |  |  |  |

***Приложение № 2***

к Положению об оценке результатов реализации

 общественно значимых программ (проектов)-победителей конкурса

 грантов Губернатора Ростовской области на развитие гражданского общества в 2023 году

**Оценка результатов общественно значимых программ (проектов)**

**заинтересованными сторонами**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***П/П*** | ***Наименование организации*** | ***ОГРН*** | ***Наименование проекта*** | ***Актуальность и социальная значимость проблемы, решаемой в ходе реализации проекта, а результаты оказались полезными*** | ***Уровень привлечения общественности к реализации проекта (0-3 балла)*** | ***Масштабируемость и (или) тиражируемость проекта (потенциал увеличения масштаба деятельности и (или) распространения положительного опыта, полученного в ходе реализации проекта), а также дополнительные достижения, которыми был отмечен проект или команда его реализующая)*** |
| ***(0-3) балла*** | ***(0-3) балла*** | ***(0-3) балла*** |
|  |  |  |  |  |  |  |